Приложение № 3

к приказу УО

от «___»__________2022 г. №_______

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года по следующим предметам:

основы безопасности жизнедеятельности, английский язык, экология, русский язык, обществознание, физическая культура, литература,  история, технология, география, право, экономика, искусство (МХК).

| № | Содержание работы | Ответственные | Срок исполнения | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование оргкомитета школьного этапа олимпиады и утверждение его состава | Общеобразовательные учреждения | До 13 сентября 2022 года | Управление образования |
|  | Формирование жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов | Общеобразовательные учреждения | До 13 сентября 2022 года | Управление образования |
|  | Формирование апелляционной комиссии олимпиады и утверждение ее состава | Общеобразовательные учреждения | До 13 сентября 2022 года | Управление образования |
|  | Регистрация на платформе Статград Московского центра непрерывного математического образования | Общеобразовательные учреждения | До 10 сентября 2022 года | Минобрнауки РД Управление образования |
|  | Создание специальных условий для участников школьного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | До 13 сентября 2022 года | Управление образования |
|  | Обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет (согласие на обработку персональных данных) | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | Обеспечение сбора заявлений –до начала проведения школьного этапа олимпиады. Обеспечение хранения заявлений – в течение 2022/2023 учебного года | Управление образования |
|  | Обеспечение организации и проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 678, и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | Сентябрь – октябрь 2022 года | Управление образования |
|  | Формирование шифровальной группы школьного этапа олимпиады из числа сотрудников мест проведения олимпиады и утверждение ее состава | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | До начала проведения олимпиады | Управление образования |
|  | Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | Во время проведения школьного этапа олимпиады | Управление образования |
|  | Ознакомление членов жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с Требованиями к проведению школьного этапа олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету на 2021/2022 учебный год | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | Во время проведения школьного этапа олимпиады | Управление образования |
|  | Инструктаж участников олимпиады председателем и членами жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, предусматривающий демонстрацию работ участников, разбора заданий, ознакомление с предоставленными материалами и регламентом проведения олимпиады (в соответствии с инструкцией по конкретному предмету) | Председатель и члены жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | За пол часа до начала проведения олимпиады | Управление образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Распределение участников олимпиады по аудиториям, в соответствии с классами учащихся | Жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | До начала проведения олимпиады | Управление образования |
|  | Непосредственное проведение олимпиады | Жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | День проведения олимпиады (согласно временным регламентам проведения школьного этапа) | Управление образования |
|  | Сбор олимпиадных работ и передача их шифровальной группе | Жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения школьного этапа) | Управление образования |
|  | Осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады | Шифровальная группа | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения школьного этапа) | Управление образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Составление акта передачи обезличенных олимпиадных работ на проверку председателю жюри школьного этапа олимпиады | Шифровальная группа | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения школьного этапа) | Управление образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Проверка обезличенных работ согласно методике и критериям оценивания заданий | Жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения школьного этапа) | Управление образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Составление сводного протокола, отражающего результаты олимпиады и передача олимпиадных работ шифровальной группе по акту приема-передачи | Жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету Шифровальная группа | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения школьного этапа) | Управление образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Декодирование олимпиадных работ и составление сводной ведомости | Шифровальная группа | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения школьного этапа) | Управление образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Составление итоговой ведомости и предоставление для окончательных результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету | Следующий день после объявления предварительных результатов по каждому общеобразовательному предмету | Управление образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публикация их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Жюри школьного этапа олимпиады | Следующий день после объявления предварительных результатов по каждому общеобразовательному предмету | Управление образования |
|  | Передача результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в Управление образования (в электронном и бумажном виде по утвержденным формам) | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | В течение 3 дней после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Управление образования |
|  | Передача олимпиадных работ школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в Управление образования | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | Согласно графику проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Республике Дагестан в 2022-2023 учебном году | Управление образования |
|  | Награждение победителей и призёров школьного этапа олимпиады поощрительными грамотами | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | Январь-февраль 2023 года | Управление образования |
|  | Составление и представление в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, аналитического отчёта о результатах выполнения олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Председатель жюри по каждому общеобразовательному предмету | После завершения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Управление образования |

Приложение № 4

к приказу УО

от «___»__________2022 г. №_______

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года по следующим предметам:

физика, биология, астрономия, математика, химия, информатика и ИКТ.

| № | Содержание работы | Ответственные | Срок исполнения | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение доступа всех образовательных организаций к системе ВПР - ФИС ОКО: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru | Управление образования | До 11 сентября 2022 года | Минобрнауки РД |
|  | Через систему «Сириус.Онлайн» создание кодов доступа в необходимых количествах для образовательных организаций указанных регионов (привязанных к школам) | Управление образования | Во время проведения школьного этапа олимпиады | Минобрнауки РД |
|  | Передача кодов доступа в образовательные организации через механизм ВПР - ФИС ОКО: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru | Управление образования | Во время проведения школьного этапа олимпиады | Минобрнауки РД |
|  | Предоставление обучающимся логинов и паролей для участия в олимпиаде, полученных от организаторов олимпиады Центра «Сириус» | Общеобразовательные учреждения | Во время проведения школьного этапа олимпиады | Минобрнауки РД Управление образования |
|  | Предоставление обучающимся ссылки (uts.sirius.online) для активации (с 00:01 дня тура.) и выполнения задания олимпиады | Управление образования | До 20 сентября 2022 года | Минобрнауки РД |
|  | Соблюдение требований к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по предмету и классу, опубликованных на официальном сайте Образовательного центра «Сириус». Требования определяют: время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов. | Управление образования | Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения олимпиады | Минобрнауки РД |
|  | Обеспечение участникам олимпиады доступа к заданиям | Общеобразовательные учреждения | В течение одного дня, указанного в графике школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени | Минобрнауки РД Управление образования |
|  | Обеспечение входа участника в тестирующую систему по индивидуальному ключу (для каждого предмета отдельный ключ), который направляется (дистанционно выдается) каждому участнику в его образовательной организации. Этот индивидуальный ключ предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения олимпиады | Общеобразовательные учреждения | День проведения олимпиады | Минобрнауки РД Управление образования |
|  | Организация получения участники олимпиады доступа к своим результатам | Общеобразовательные учреждения | Не позднее 10 календарных дней после даты проведения олимпиады | Минобрнауки РД Управление образования |
|  | Формирование итоговых результатов (списков участников с баллами и персональными данными), объявление итогов и награждение победителей-призеров. | Общеобразовательные учреждения | Ноябрь 2022 года | Минобрнауки РД Управление образования |