Приложение

**«Дорожная карта»**

**по созданию новых мест дополнительного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок | Результат |
| 1. | Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию проекта в образовательных организациях «Создание новых мест дополнительного образования» | Начальник Управления образования | 25.07.2022 | Приказ |
| 2. | Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах | Руководители образовательных организаций | 30.07.2022 | Письмо |
| 3. | Проведение заседания рабочей группы  Управления образования | Начальник Управления об азования | 30.07.2022 | Информация, отчеты |
| 4. | Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования | Руководители образовательных организаций | 30.07.2022 | Письмо |
| 5. | Определение объема финансирования затрат на проведение косметических ремонтных работ | Начальник Управления образования | 27.07.2022 | Письмо |
| 6. | Подбор кандидатов на должности педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах  (по необходимости) | Руководители образовательных организаций | 15.08.2022 | Приказ |
| 7 | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (по необходимости) | Руководители образовательных организаций | 15.08.2022 | Программы, письма согласования |
| 8. | Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах | Руководители образовательных организаций | в течение всего срока действия проекта | Свидетельств  о повышении квалификации |
| 9. | Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | Начальник Управления образования | 01.02.2022 | Информация,  сми |
| 10. | Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в | Руководители образовательных о ганизаций | 01.08.2022 | Письмо |
| 11. | Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам | Руководители образовательных организаций | 20.08.2022 | Информация  СМИ |
| 12 | Окончание ремонтных работ | Руководители образовательных организаций | 15.08.2022 | Письмо о готовности |
| 13 | Лицензирование образовательной деятельности учреждения по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Руководители образовательных организаций | 01.08.2022 | Лицензия |
| 14 | Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами | Руководители образовательных организаций | 25.08.2022 | Приказы о зачислении |
| 15 | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях | Начальник  Управления образования, руководители образовательных организаций | 15.09.2022 | Торжественное мероприятие, информация сми |
| 16. | Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение | Руководители образовательных организаций | 15.09.2022 | Новости, мастер-классы, мероприятия |

Приложение №2

**Регламент**

**организационных мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта**

**“Успех каждого ребенка“**

**национального проекта «Образование**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок |
| 1. | Издание приказа ОУ «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта ”Успех каждого ребенка“ национального проекта “Образование” на базе «название …». Этим приказом утверждаются должностные инструкции методиста, педагогов дополнительного образования по направленности открываемых |  |
| 2. | Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей. |  |
| З. | Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт кабинетов, получение оборудования, решение вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров |  |
| 4. | Информирование о создании новых мест и наборе в группы по направленности открываемых лабораторий, организации сетевого взаимодействия (на сайте, через объявления, на родительских собраниях, классных часах |  |
| 5. | Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Прием заявлений о приеме в группы от родителей (законных представителей). Регистрация в журнале заявлений с приложением согласия на обработку персональных данных, в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях. |  |
| 6. | Прием на работу методиста, педагогов дополнительного образования (по необходимости ) |  |
| 7. | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ (приказом уточнить, что приступить к реализации программ с 01.09.2022 г.). |  |
| 8. | Приказ на зачисление детей (комплектование групп). Приказ на утверждение расписания. |  |
| 9. | Лицензирование образовательной Деятельности учреждения по Реализации дополнительных общеобразовательных обще ввивающих программ |  |

Перечень

образовательных учреждений, на базе которых создаются новые места дополнительного образования детей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование образовательного учреждения | Адрес образовательного учреждения (полный) | Программа дополнительного образования | Направленность |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение №3

**Муниципальный медиаплан**

**по информационному сопровождению мероприятий**

**по созданию новых мест дополнительного образования детей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование мероприятия | СМИ | Смысловая на ка | Форма сопровождения |
| 1. | Информирование о начале комплекса мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей | Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети | Стартовая информационная кампания об основном содержании и этапах создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях | Статьи  Фоторепортажи  Новости  Анонсы |
| 2. | Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников на создаваемы х новых местах | Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети | Публикуются новости об участии педагогов в образовательных сессиях, обучающихся мероприятиях | Анонсы новости |
| 3. | Начало ремонта, монтажа и установка оборудования | Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети | Публикации списка образовательных организаций на базе которых создаются новые места | Анонсы новости |
|  | 4. | Старт набора детей обучающихся по образовательным программам на новых местах дополнительного образования, запуск рекламной кампании | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | печать плакатов для размещения в образовательных учреждениях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия по вопросам образования и проекта | Статьи  Фоторепортажи  Новости  Анонсы |
|  | 5. | Проведение ремонтных работ в помещениях | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | информация о статусе ремонтных и иных работ | Анонсы новости |
|  | 6. | Окончание ремонтных работ в помещениях, установка и настройка оборудования на новых местах, приемка | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | совещание | Анонсы новости |
|  | 7. | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | Посещение образовательных организаций | Статьи  Фоторепортажи  Новости  Анонсы |