Приложение к приказу Управления образования администрации МР «Магарамкентский район»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Магарамкентском районе**

**в 2022/2023 учебном году**

| №  п/п | Мероприятие | | | Срок | | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 |
| **Меры по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации**  **по образовательным программам среднего общего образования (ГИА) в 2022/2023 учебном году** | | | | | | |
| 1.1. | Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ):  - на совещаниях с руководителями образовательных организаций;  - на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ;  - на педагогических советах;  - и др.  Принятие дополнительных организационных и технических мер по итогам недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2021/2022 учебном году | | | октябрь – ноябрь 2022 года | | **Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), образовательные организации (далее – ОО)** |
| **1.2.** | Проведение семинаров, совещаний в образовательных организациях, в которых было допущено наибольшее количество организационных и технологических ошибок при организации и проведении ГИА в 2022 году | | | октябрь – апрель 2022/2023 учебного года | | МОУО |
|  |  | | |  | |  |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2022/2023 учебном году** | | | | | | |
| 2.1. | Организация работы с ОО, выпускники которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2022 году:  - диагностика на выявление профессиональных дефицитов педагогов;  - курсы повышения квалификации с модулями по проблемам профессиональных затруднений педагогов;  - вебинары/семинары по методике подготовки обучающихся к ГИА – 2023;  - индивидуальные консультации;  - проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов;  - каникулярные тренинги в школах по подготовке обучающихся к ГИА | | | весь период | | МОУО,  ОО |
| 2.2. | Организация работы по достижению минимального уровня подготовки с обучающимися 8-9 классов по предметам ГИА-9, 10-11 классов по предметам ЕГЭ с особым акцентом на предметы «математика» и «русский язык» в профориентационном режиме на уроках и в форме дополнительных занятий/внеурочных занятий. | | | весь период | | **ОО** |
| 2.3. | Организация межшкольных факультативов для обучающихся, имеющих низкий уровень предметной обученности по русскому языку и математике в рамках работы со школами с низкими образовательными результатами (ШНОР) | | | весь период | | **РМК,**  **ОО** |
| 2.4. | Организация работы с одаренными обучающимися 8–11 классов по индивидуальной образовательной траектории, выстроенной по результатам ВПР | | | весь период | | РМК,  ОО |
| 2.5. | Сотрудничество с высшими учебными заведениями Республики Дагестан в рамках организации профориентационной деятельности и общественного наблюдения, формирования государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), конфликтной и предметной комиссий | | | весь период | | МОУО,  ОО |
|  |  | | |  | |  |
| **3. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения ГИА**  **в 2022/2023 учебном году** | | | | | | |
| 3.1. | Приведение нормативной правовой документации (далее – НПА) муниципального уровней в соответствие с федеральным законодательством | | | весь период | | МОУО,  ОО |
| 3.2. | Утверждение ответственных за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне | | | октябрь – ноябрь 2022 года | | МОУО,  ОО |
| 3.3. | Доведение до сведения ОО приказа об утверждении мест и Порядка регистрации на участие в ГИА – 11 | | | Ноябрь  2022 | | МОУО |
| 3.4. | Доведение до сведения ОО приказа об утверждении Порядка информирования обучающихся 11 классов и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА и итогового сочинения (изложения) | | | ноябрь 2022 | |  |
| 3.5. | Доведение до сведения ОО приказа об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении), сроков проведения ИС-11и мест информирования о результатах ИС-11 в 2022 – 2023 учебном году | | | Ноябрь - январь 2022/2023 учебного года | | МОУО  ОО |
| 3.6. | Доведение до сведения ОО приказа о сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА – 9, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – 9 | | | Декабрь - январь 2022/2023 учебного года | | МОУО |
| 3.7. | Доведение до сведения ОО приказа об утверждении Регламента по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку | | | январь 2023 года | | МОУО |
| 3.8. | Доведение до сведения ОО приказа об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения) в дополнительный период | | | январь 2023 года | | МОУО |
| 3.9. |  | | |  | |  |
| **4. Финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году** | | | | | | |
| **4.1.** | | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2023 году в том числе на:  - закупку компьютерной техники для проведения ЕГЭ в ППЭ – 272  - закупку расходных материалов, необходимых для проведения ГИА – 9 (в ППЭ – 271, ППЭ – 272 и ППЭ – 273) и ГИА – 11 (ППЭ – 272),  - дооборудование ППЭ – 2721, ППЭ – 272 и ППЭ – 273,  - выплаты компенсаций лицам, привлекаемым к ГИА – 9 и ГИА – 11  И т.д. | **Декабрь 2022 года – февраль 2023 года** | | |  |
| **4.2.** | | Заключение договоров (контрактов) с поставщиками на выполнение работ и закупка оборудования и расходных материалов для организации и проведения ГИА – 2023 | **Февраль – март 2023 года** | | | МОУО  МБУ «ЦБМКиБОУ»  МКОУ |
| **4.3.** | | Закупка бумаги и канцелярских принадлежностей для проведения ГИА – 2023 | **Февраль – март 2023** | | | МОУО  МБУ «ЦБМКиБОУ»  МКОУ |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2022/2023 учебном году** | | | | | | |
| 5.1. | Проведение организационных семинаров-совещаний с лицами, ответственными за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне («муниципальные координаторы ГИА») по вопросам подготовки к проведению ГИА и привлечению сотрудников ОО для участия в ГИА в качестве работников ППЭ | | | Ноябрь – март 2022 – 2023 учебного года | | МОУО |
| 5.2. | Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году, в том числе по вопросам критериев оценивания и структуры работы | | | ноябрь 2022 года | | МОУО |
| **5.3.** | **Обеспечение участия ответственных за проведение ГИА от района в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2023:**  **- лиц, ответственных за формирование РИС;**  **- лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА;**  **- руководителей ППЭ;**  **- технических специалистов ППЭ;**  **- членов ГЭК;**  **- организаторов ППЭ;**  **- ассистентов;**  **- членов конфликтной комиссий;**  **- общественных наблюдателей** | | | **ноябрь – апрель 2022/2023 учебного года** | | **МОУО,**  **ОО** |
| 5.4. | Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в ЭМ в аудиториях ППЭ | | | По графику ФЦТ | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО |
| 5.5. | Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ) | | | По графику ФЦТ | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО |
| 5.6. | Участие в региональных апробациях проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ | | | Март – май 2023 года | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО |
| 5.7. | Участие в проведении муниципальной апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ и проведение ОГЭ в ППЭ по технологии печати и сканирования ЭМ в РЦОИ | | | Март – май 2-23 года | | ДИРО,  РЦОИ,  МОУО |
| 5.8. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 2023, на муниципальном уровне:  - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА,  - организаторов ППЭ,  - ассистентов | | | Март – май 2-23 года | | МОУО,  ОО |
| 5.9. | Организация и проведение обучения лиц на муниципальном уровне, привлекаемых к проведению ГИА-2022:  - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА;  - организаторов ППЭ;  - ассистентов | | | март – май 2022 года | | МОУО,  ОО |
| 5.10. | Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях, проводимых на федеральном и региональном уровне по вопросам организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году | | | весь период | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО |
| **6. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА**  **в 2021/2022 учебном году** | | | | | | |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о выпускниках текущего года, о количестве участников ГИА-9, ГИА-11 на 2022/2023 учебный год | | | октябрь – ноябрь 2022 года | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.2. | формирование состава лиц, ответственных за внесение сведений об обучающихся и образовательных организациях в РИС: | | | ноябрь 2022 года | | МОУО |
| 6.2.2. | сбор сведений по ОО; | | | ноябрь 2022 года | | МОУО,  ОО |
| 6.2.3. | сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в 11 кл. (ИС-11), а также информации об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. (ИС-9); | | | ноябрь, январь 2022/2023 учебного года | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.2.4. | обеспечение унифицированной кодировки ОО, принимающих участие в ГИА в 2023 году; | | | ноябрь 2021 года | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.2.5. | Размещение сведений о местах регистрации на участие в ГИА; | | | ноябрь 2022 года | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.2.6. | обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС; | | | весь период | | ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.2.7. | проведение семинаров и консультаций по вопросам формирования РИС по итогам участия в семинарах регионального уровня; | | | ноябрь – февраль 2022/2023 учебного года | | МОУО,  ОО |
| 6.2.8. | обновление ПО, обеспечивающего проведение ГИА-9 и ГИА-11; | | | по мере получения новых версий | | ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.2.9. | ознакомление специалистов с инструкциями и изменениями в ПО; | | | по мере получения новых версий | | ДИРО,  РЦОИ,  МОУО |
| 6.2.10. | обеспечение деятельности по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах и устного собеседования в 9 классах; | | | декабрь – май 2022/2023 учебного года | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.2.11. | направление сведений о пунктах проведения экзаменов (ППЭ), аудиторном фонде, участниках ГИА, работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий и др.; | | | январь, апрель, август 2022 года (в зависимости от периода) | | МОУО,  ОО |
| 6.2.12 | обеспечение деятельности по организации, проведению и обработке результатов ГИА-9 и ГИА-11; | | | в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.3. | Внесение сведений в РИС в соответствии с графиком и требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. №2085, в том числе: | | | в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком внесения сведений в РИС | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.3.1. | об ОИВ, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года; | | | ноябрь 2022 года | | Минобрнауки РД, ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.3.2. | об участниках ГИА-11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА; | | | до 01.02.2023,  не позднее, чем за две недели до начала периода | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.3.3. | об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА; | | | до 01.03.2023,  не позднее, чем за две недели до начала периода | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.3.4. | об отнесении участников экзаменов к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов или инвалидов; | | | в течение 2 дней со дня получения сведений | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО |
| 6.3.5. | о наличии допуска к прохождению ГИА; | | | в течение 2 дней со дня принятия решения | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО |
| 6.3.6. | о распределении участников итогового сочинения (изложения) и участников проведения итогового собеседования по русскому языку; | | | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО |
| 6.4. | Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся в организациях СПО | | | Ноябрь – январь 2022/2023 учебного года | | Минобрнауки РД,  МОУО,  РЦОИ |
| 6.5. | Печать и пакетирование бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку | | | до 1 декабря 2022 года;  до 1 февраля 2023 года;  до 2 мая 2023 года | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.6. | Проведение итогового сочинения (изложения)  и итогового собеседования по русскому языку | | | **ИС-11:**  7 декабря 2022 года;  1 февраля 2023 года;  3 мая 2023 года  **ИС-9:**  9 февраля 2022 года;  9 марта 2022 года;  16 мая 2022 года | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.7. | Проверка и обработка бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования. | | | **ИC-11:** в течение 7 календарных дней,  **ИC-9:** в течение 5 календарных дней | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.8. | Подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку | | | в течение двух недель после получения результатов | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.9. | Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ | | | февраль, апрель, август 2023 года (в зависимости от этапа) | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.10. | Печать и выдача уведомлений на участие в ГИА лицам, зарегистрированным в РИС на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | | | не позднее, чем за 2 недели до соответствующих экзаменов | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.11. | Выверка сведений об участниках ГИА, работниках ППЭ, членах предметных комиссий, членах ГЭК, внесенных в РИС | | | до начала досрочного, основного и дополнительного периодов проведения ГИА | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО |
| 6.12. | Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА | | | за две недели до начала этапа проведения ГИА | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 6.13. | Обеспечение сканирования, обработки и проверки ЭМ участников ГИА | | | в соответствии с графиком обработки ЭМ | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  МОУО,  ОО |
| 6.14. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими медицинское сопровождение участников ГИА в ППЭ и охрану правопорядка на территориях ППЭ | | | В периода проведения ОГЭ и ЕГЭ | | МОУО МВД РД по Магарамкентскому району  и ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» |
| 6.15. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся на экзамены и членов ГЭК к месту проведения экзаменов) | | | в сроки, утвержденные расписанием проведения ГИА | | Минобрнауки РД,  МОУО,  ОО |
| 6.16. | Создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ:  - организация взаимодействия с республиканской психолого-медико-педагогическая комиссией (далее – ПМПК) по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ;  - сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ;  - утверждение ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ;  - принятие решения ГЭК о создании особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 участникам с ОВЗ;  - проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ | | | сентябрь – июнь 2022/2023 учебного года | | Минобрнауки РД, МОУО,  ОО,  ПМПК |
| 6.17. | Оснащение ППЭ компьютерной техникой в соответствии в соответствии с требованиями Рособрнадзора к техническому оснащению в ППЭ для проведения ЕГЭ | | | февраль – апрель 2023 года | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО |
| 6.18. | Мониторинг технической готовности ППЭ к проведению ЕГЭ по предмету «Информатика» в компьютерной форме | | | март, май, август 2022 года (в зависимости от этапа) | | ДИРО, РЦОИ,  МОУО,  Минобрнауки РД, |
| 6.19. | Мониторинг готовности ППЭ к проведению ЕГЭ | | | март, май, август 2022 года (в зависимости от этапа) | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА в 2022/2023 учебном году** | | | | | | |
| 7.1. | Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов в рамках организации работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе: | | | весь период | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 7.1.1. | организация и проведение прямой линии с Минобрнауки РД; | | | март 2023 года | | Минобрнауки РД,  РЦОИ |
| 7.1.2. | организация и проведение видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов республики | | | март-апрель 2023 года | | Минобрнауки РД,  МОУО |
| 7.2. | Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО и ОО:  - о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения);  - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | | | весь период | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 7.3. | Ознакомление участников экзаменов, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА | | | весь период | | Минобрнауки РД,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 7.4. | Подготовка и издание печатных, электронных методических материалов (буклеты, памятки, листовки), для участников экзаменов, педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА | | | весь период | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 7.5. | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | | весь период | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО |
| 7.6. | Ведение и актуализация информации по вопросам ГИА на официальных сайтах Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО, ОО | | | весь период | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 7.7. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году.  Подготовка:  - информационных материалов для официальных ведомственных сайтов;  - материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах. | | | весь период | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  МОУО,  ОО |
| 7.8. | Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ЕГЭ на радио и телевидении:  - организация тематических брифингов, пресс-туров;  - подготовка радио-сообщений, заметок, статей, телевизионных сюжетов, региональных новостных сообщений, специальных ТВ-программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с экспертами, видеороликов | | | весь период | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  МОУО |
| 7.9. | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | | в течение 2022/2023 учебного года | | Минобрнауки РД,  МОУО,  ОО |
| 7.10. | Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:  - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов;  - проведение классных часов, групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов;  - оформление стендов;  - издание памяток, статей в электронном дневнике школы;  - размещение информации на сайтах ОО по профилактике стрессовых состояний на экзамене;  - проведение дней психологического здоровья, часов психологии для учащихся старших классов | | | в течение 2022/2023 учебного года | | Минобрнауки РД, МОУО,  ОО |
| 7.11. | Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты Минобрнауки РД, на телефон «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА | | | в течение 2022/2023 учебного года | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 7.12. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников:  - организация и проведение цикла вебинаров по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11;  - проведение с участием педагогов-психологов школьных, городских (районных), областных родительских собраний;  - размещение информации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников на официальных сайтах управления, МОУО, ОО;  - организация и проведение единого информационного дня | | | в течение 2022/2023 учебного года | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  МОУО,  ОО |
| 7.13. | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | | | В соответствии с графиком Рособрнадзора | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| **8. Мероприятия по обеспечению контроля (надзора) за организацией и проведением ГИА в 2022/2023 учебном году** | | | | | | |
| 8.1. | | Контроль за организацией и проведением информационно – разъяснительной работой по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | Декабрь – февраль 2022/2023 учебного года | | МОУО | |
| 8.2. | | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2022/2023 учебном году и размещению соответствующей информации на официальных сайтах ОО | Весь период | | МОУО | |
| 8.3. | | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к ГИА | Весь период | | МОУО | |
| 8.4. | | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА | Март – май 2023 года | | МОУО  ОО | |
| **9. Итоги проведения ГИА в 2022/2023 учебном году** | | | | | | |
| 9.1. | Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году | | | август – сентябрь 2023 года | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  ЦОКО,  МОУО,  ОО |
| 9.2. | Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/2023 учебном году | | | август – сентябрь 2023 года | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  ЦОКО,  МОУО  ОО |
| 9.3. | Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования:  - на совещании при Главе Республики Дагестан;  - на заседании Правительства Республики Дагестан;  - на совещаниях с главами городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан | | | август 2023 года | | Минобрнауки РД, ДИРО,  РЦОИ,  ЦОКО,  МОУО |
| 9.4. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских совещаниях работников образования, конференциях, педагогических советах | | | август – сентябрь 2023 года | | Минобрнауки РД, ДИРО,  ЦОКО,  МОУО,  ОО |
| 9.5. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете | | | сентябрь 2022 года | | Минобрнауки РД,  ДИРО |
| 9.6. | Издание сборников аналитических отчетов предметных комиссий с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями – предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021/2022 учебном году | | | сентябрь – октябрь 2022 года | | Минобрнауки РД,  ДИРО,  РЦОИ,  ЦОКО |
| 9.7. | Составление Плана («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2023/2024 учебном году с учетом итогов анализа работы в 2022/2023 учебном году | | | октябрь 2023 года | | Минобрнауки РД,  УНКСО,  ДИРО,  РЦОИ,  ЦОКО  МОУО |