***Приложение №2***

**Дорожная карта**

**реализации Целевой модели наставничества (ЦМН)**

**в ОО Магарамкентского района на 2022-2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты реализации ЦМН для образовательных организаций. | Сентябрь-октябрь2022 | МКУ РМКГаджиева И. Г. | Муниципальная дорожная карта внедрения ЦМН |
| 2. | Информирование руководителей ОО о целях и задачах ЦМН посредством официальных писем, и официального сайта УО, включения вопросов на совещаниях руководителей ОО. | Сентябрь-октябрь2022 | МКУ РМКГаджиева И. Г. | Доступная информация для всех участников внедрения ЦМН |
| 3. | Определение и закрепление ответственного координатора. | Октябрь2022 | Заведующий МКУ РМК Пирмагомедов И. М. |  |
| 4. | Подготовка, публикация Приказа УО «О внедрении целевой модели наставничества в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам» | Октябрь2022 | МКУ РМК | Приказ «О внедрении целевой модели наставничества в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам» |
| 5. | Мониторинг внедрения ЦМН в ОО Магарамкентского района | Ноябрь2022 | МКУ РМКГаджиева И. Г | Аналитическая справка |
| 6. | Оказание содействия в повышении уровня квалификации кураторов образовательных организаций, их участия в модельных семинарах при необходимости. | В течении 2022-23 гг. | Методист МКУ РМК Пирмагамедова Л. Х. |  |
| 7. | Семинар-совещание с ответственными за наставничество в образовательных организациях | Октябрь-ноябрь | МКУ РМК | Согласование действий по развитию эффективного наставничества |
|  | Мониторинг включения вопросов внедрения и развития ЦМН в программы педагогических советов и заседаний школьных методических объединений. | В течении2022-23 гг.  | МКУ РМКГаджиева И. Г. |  |
| 8. | Анализ данных мониторинга эффективности реализации Модели наставничества. | Май2023 г. | МКУ РМКГаджиева И. Г | Аналитическая справка |
| 9. | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательных организации | В течениевсегопериодареализацииЦМН | МКУ РМКГаджиева И. Г | Распространение передовых практик наставничества |